## Sheet1
品类 | 项目 | 具体设备 | 供应商 | 理想预算价 | 预估单价 | 预估数量 | 预估总价 | 实际单价 | 实际数量 | 实际规格 | 附加费用(安装费用等) | 已支付 | 剩余款项 | 总价 | 预算出入 | 备注
前期大项 | 设计费 |  |  | 5000 | 200 | 88 | 18800 | 200 | 100 | / | / | 15000 | 0 | 15000 | 10000 | 设计费优惠1000，订施工打8折
| 第三方监理 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 1 | / | 0 | 4606 | 0 | 4606 | 4606
| 半包装修公司 |  |  | 120000 | 1200 | 88 | 105600 | 93000 | 1 | / |  | 93000 | 0 | 93000 | -27000 | 付款进度：60%+30%（水泥工进场）+10% （结束）
| 垃圾清运费 |  |  | 0 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | / | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
| 拆旧 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 6700 |  |  | 520 | 6920 | 0 | 7440 | 7440 | 300元拆阳台危险瓷砖，栏杆
| 吊装 |  |  | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 3000 | 1 |  | 40 | 3000 | 0 | 3040 | 1040 | 约定玻璃木框固定，40元停车费
| 封窗 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.949 | 16.86 |  |  | 20248 | 0 | 20248 | 20248
主材 | 砖 | 厨房地墙砖 |  | 1000 | 28 | 35 | 980 | 1026 |  | 800*800 |  | 9600 | 0 | 1026 | 26
|  | 客餐厅阳台通铺 |  | 3000 | 48 | 84 | 4032 | 4032 |  | 600*1200 | 31.85 |  |  | 4032 | 1032
|  | 干区墙壁 |  | 400 | 56 | 7 | 392 | 392 |  | 600*1200 |  |  |  | 392 | -8
|  | 卫生间墙地砖 |  | 1000 | 31 | 39 | 1209 | 1260 |  | 600*1200 |  |  |  | 1260 | 260
|  | 木纹砖 |  | 3000 | 51 | 35 | 1785 | 630 | 35 | 600*1200 |  |  |  | 630 | -2370
|  | 瓷砖物流费 |  | 0 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | [5 empty] | 2260 | 2260
|  | 瓷砖倒角费用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
|  | 美缝剂 |  | 3000 | 5 | 300 | 1500 | 10.9 | 294 | 马贝 | 0 | 2950 | 0 | 2950 | -50
|  | 厕所门 |  | 1500 | 1700 | 1 | 1700 | 830 | 1 | 1.8双面磨砂+长虹钢化双包套 |  | 500 | 0 |  | -1500 | 瓷砖贴好了提前3-4天联系测量，微信娜娜。1.8玻璃开门670/平米，加长虹60/平米，加双门套100/平米，共830/平米；1.6固定长虹玻璃隔断单价510；1.6透明移门588；1.6透明固定玻璃460
|  | 厕所厨房隔断移门 |  | 1500 | 380 | 2.8 | 1064 |  |  | 1.6单层玻璃+无门套+双把手 | 0 |  |  |  | -1500
|  | 干区玻璃隔断 |  | 1000 | 380 | 0.96 | 364.8 | 510 |  | 1.6单层玻璃 |  |  |  |  | -1000
|  | 入户门 |  | 1500 | 3760 | 1 | 3760 | 3600 | 1 | 卡奇 | 120 | 3720 | 0 | 3720 | 2220 | 泥工进场前3-4天联系安装, 封窗当天上午拆门拆窗敲阳台瓷砖，120灌浆费用
|  | 卧室门*2 |  | 2000 | 1500 | 2 | 3000 | 1500 | 2 | 柳木烤漆静音门 |  | 1500 |  | 3000 | 1000 | 双包套1200，含3合页+门吸，锁需淘宝免费安装，+300加静音条
| 踢脚线 | 整屋 |  | 200 | 15 | 60 | 900 | 15 |  | 实木复合 |  |  |  | 0 | -200
| 岩板 石材 | 挡水条 |  | 30 | 30 | 2 | 60 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 【德立淋浴房赠送】
|  | 设备间窗台石 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 【赠送】
|  | 两飘窗窗台石 |  | 500 | 500 | 5 | 2500 | 460 | 4.5 | 人造石13044163579 | 80 | 1130 | 0 | 1130 | 630 | 【420元/米任意选】
|  | 岛台台面 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2.85 | 雪山石哑光面8mm | 0 | 13000 | 0 | 3000 | 3000
|  | 电视背景墙 |  | 1500 | 1000 | 7.9 | 7900 | 10000 | 7.9 | 1号纹6mm | 0 |  | 0 | 10000 | 2100
|  | 门槛石 |  | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 燃气排管 | 天然气排管 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10.5 |  | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 【4分管600元打包6米，超出是40元一米，管材，配件，人工，辅料，阀门全包】
[14 empty] | 0 | 0
定制家具 | 厨房橱柜 | 厨房橱柜 |  | 45000 |  |  | 50000 | 10118 |  | 爱格 |  | 59000 |  | 59000 | 14000
| 全屋定制 | 主卧衣柜 | [5 empty] | 48300 |  | 爱格
|  | 次卧衣柜 | [7 empty] | 爱格
|  | 大厅储物柜 | [7 empty] | 爱格
|  | 阳台柜 | [7 empty] | 爱格
| 木工柜子 | 洗衣机吊柜 |  | 6000 | 230 |  |  |  |  | 兔宝宝 |  | 1050 |  | 1050 | -4950
|  | 设备间柜子 | [7 empty] | 兔宝宝
|  | 次卧榻榻米 | [7 empty] | 兔宝宝
| 餐厅 | 岛台 |  | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | 0 | -10000
| 卫生间 | 浴室台盆 |  | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 6500 |  |  |  | 6500 |  | 6500 | 3500
[14 empty] | 0 | 0
洁具 | 水槽 | 厨房水槽 | 欧琳-淘宝 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1307.33 | 1 |  |  | 1307.3 |  | 1307.3 | -192.7 | 手工大单槽，送菜板+沥水篮+卷帘
|  | 岛台水槽 | 淘宝 | 1500 | 1500 | 1 | 600 | 240.99 | 1 |  | 32*32 | 240.99 |  | 240.99 | -1259.01
| 智能马桶盖 | 智能马桶盖 | 松下家饰佳 | 1000 | 2000 | 1 | 2000 | 2059 | 1 |  | 0 | 2059 | 0 | 2059 | 1059 | 【拨打400或微信找Amanda联系安装】
| 马桶 | 马桶 | 吉博力艾珂 | 3000 | 4600 | 1 | 4600 | 4100 | 1 |  | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 1100
| 龙头 | 卫生间台盆龙头1 | 科勒-淘宝 | 500 | 500 | 1 | 500 | [6 empty] | 0 | -500
|  | 卫生间台盆龙头2 | 淘宝 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 岛台龙头 | 滨特尔直饮水 | 300 | 300 | 1 | 300 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -300
|  | 厨房龙头 | 欧琳-淘宝 | 300 | 300 | 1 | 300 | 488.82 | 1 |  |  | 488.82 |  | 488.82 | 188.82
| 花洒 | 花洒 | 欧琳-淘宝 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 412.31 | 1 |  |  | 412.3 |  | 412.3 | -587.7 | 【到货后检查无误联系客服退钱，退300元】
| 淋浴房 | 淋浴房 | 德立(家饰佳)小蜜 | 3000 | 1399 | 5.46 | 7638 |  |  |  |  | 6300 |  | 6300 | 3300 | 【水电结束后瓷砖前3-5天联系测量】小蜜返点5个点，联单-200，直播代金券-200，商场满千减百-700，挡水条两个(黑白要选择一个)，送超洁
[14 empty] | 0 | 0
五金 | 开关面板 | 施耐德 | 施耐德 团 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 |  |  |  |  | 2760 |  | 2760 | -240 | 【699套餐叠加8折活动。多退少补，退9折】
| AP面板 | 全屋wifi | Tplink 淘宝 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1641 | 1 | R473GP-AC*1-AP1202GI-POE*4 |  | 1641 |  | 1641 | 641
| 地漏 | 卫厨房阳台 | 潜水艇 | 900 | 300 | 3 | 900 | 900 | 3 |  | 0 | 900 | 0 | 900 | 0
[14 empty] | 0 | 0
电器 | 全屋电器 | 中央空调 |  | 26000 | 0 | 1 | 0 | 50000 | 1 | 外机YVAG008ARSE | 0 | 58500 | 0 | 50000 | 24000 | 【水电进场前3天联系定位】
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 次卧YRFC03CB3S | 0
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | 主卧YRFC04CB3S | 0
|  | 地暖 |  |  | 26000 | 1 | 26000 |  | 1 | 客厅YVFC08CD3S | 0
|  | 全屋净水直饮水 |  | 15000 | 1376 | 1 | 9634 | 980 | 1 | 前置MBF-10 | 0 |  |  | 8500 | -6500
[5 empty] | 5788 | 1 |  | 4500 | 1 | 中央净水PCFE40P12 | 0
[5 empty] | 2470 | 1 |  | 3000 | 1 | 末端roGRO-75 | 0
| 厨卫电器 | 热水器 | 能率 齐家建材 | 6000 | 2000 | 2 | 6000 | 3050 | 1 | GQ-13H2AFEX | 122 | 3172 |  | 3172 | -2828 | 【安装前5天预约发货安装】阿姨
|  | 消毒碗柜 | 海尔（京东） | 8000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | ZQD100F |  | 2000 |  |  | -2000 | 【需要发货时联系客服，安装打4006999999】
|  | 燃气灶 | 万家乐淘宝 |  | 1000 | 1 | 1000 | 663 | 1 | 万家乐KJ051B-淘宝 |  | 663 |  |  | -1000 | 【8.25送货】
|  | 油烟机 | 方太X1A |  | 5000 | 1 | 5000 | 5500 | 1 |  | 60 | 5560 | 0 | 5560 | 560 | 【烟管预埋支付60元，收到货后安装时返还包裹中的烟道和发票退钱】
|  | 洗碗机 | 西门子 | 5000 |  |  | 5649 | 4900 | 1 | 1 |  | 4900 |  | 4900 | -100
|  | 冰箱 | 西门子 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 4199 | 1 | KA50NE20TI白色 |  | 4299 |  | 4299 | 1299
|  | 垃圾处理器 | 贝克巴斯 水鹿 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2499 | 1 |  |  | 2499 | -200 | 2299 | -200 | 【收货后群内发买家秀返200元】
|  | 暖风换气扇 | 奥普E101-京东 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 489 | 1 | 1 |  | 489
|  | 嵌入式蒸烤箱 | 西门子 | 6000 | 5999 | 1 | 5999 | 4600 | 1 | CS289ABS0W |  | 4600 |  | 4600 | -1400 | 【安装前5天预约发货安装】王宪贵
| 客厅电器 | 电视
| 其他电器 | 洗衣机 | 美的 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 2999 | 1 | MG100T1WDQC |  | 2999 |  | 2999 | -1 | 【6.17发货】支付宝转账，6月17号开始配送，21号左右到，苏宁账号可查物流，4008 228 228小天鹅客服打电话安装，安装免费，如果要买洗衣机专用水龙头的话要100块左右
|  | 烘干机 | 美的 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 2999 | 1 | MH100-H1W |  | 2999 |  | 2999 | -1
|  | 烟雾报警器 | 小米 | 300 | 300 | 1 | 300 | 129 | 1 | 小米 |  | 129 |  | 129 | -171
|  | 可视门铃 | 360 | 300 |  | 1
|  | 燃气报警器 | 小米 | 300 | 300 | 1 | 300 | 169 | 1 | 小米 |  | 169
家具 | 客厅 | 沙发 | 淘宝 | 4000 | 1 | [8 empty] | 0 | -4000
|  | 餐椅 | 淘宝 | 1500 | 4 | [8 empty] | 0 | -1500
| 卧室 | 主卧床 | 淘宝 | 2000 | 1 | [8 empty] | 0 | -2000
|  | 次卧床架 | 1688 | 500 | 1
| 卫生间 | 镜柜浴室柜 | 淘宝 | 6500 | 1 | [6 empty] | 6500 |  | 6500
| 窗帘 | 阳台窗帘 | 亿联建材 | 1000 | 60 | 3.3 | 198 | 49 | 3.3 | 透光不透人纱帘 |  | 1089 |  | 1089 | 89 | 双层遮光衬布+静音轨道+安装 +500元
|  | 主卧窗帘 |  |  | 120 | 3.5 | 420 | 117 | 3.5 | 透光不透人纱帘+高遮光双面麻
|  | 次卧窗帘 |  |  | 120 | 1.4 | 168 | 117 | 1.4 | 透光不透人纱帘+高遮光双面麻
灯具 （数码） | 非主灯 | 射灯/灯带 | 淘宝 | 1500 | [7 empty] | 1980 |  | 1980 | 480
| 主灯 | 饭厅吊灯 | 淘宝 | 500 | [7 empty] | 854 |  | 854 | 354
|  | 主卧主灯 | 淘宝 | 300 | [7 empty] | 364 |  | 364 | 64
|  | 主卧床头灯 | 淘宝 | 150 | [9 empty] | 0 | -150
| 绿植 | [12 empty] | 0 | 0
| 装饰品 | [12 empty] | 0 | 0
总计 |  |  |  | 326680 |  |  | 324812.8 |  |  |  |  | 370478.41 | -200 | 368517.41 | -31482.59
理想控制 |  |  |  | 400000 | [9 empty] | 400000
差值 |  |  |  | -73320 | [9 empty] | -31482.59